PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên |  | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp |  | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP. |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | • Capacity bình thường: 6 Devs×10 ngày =60 người-ngày • Capacity Sprint 5: 60−(6 Devs×1 ngày lễ)−4 ngày phép=50 người-ngày. • Số SP cam kết: 24 SP×(50/60)=20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | • Story chọn: C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP), C6 (2 SP). • Tổng SP: 20 SP. |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng từ giỏ hàng cho người dùng. |
| Lý do lựa chọn | • C1, C2, C3 thuộc nhóm Must, phụ thuộc chuỗi (C2 cần C1, C3 cần C2), tạo luồng mua hàng hoàn chỉnh (18 SP). • Chọn thêm C6 (2 SP) vừa đủ capacity cam kết 20 SP. • Bỏ C4 (3 SP) và C5 (8 SP) vì vượt capacity (18+3=21>20). |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn phương thức COD và hiển thị xác nhận đơn | UI/UX | 4 giờ |
| Lập trình logic xử lý đơn hàng COD và cập nhật trạng thái đơn | Development | 8 giờ |
| Kiểm thử luồng đặt hàng COD và kiểm tra lưu trạng thái đơn | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Số liệu: SP thực tế = 23 SP, SP lý tưởng = 14,4 SP. Chênh lệch: 23 - 14,4 = 8,6. Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Đường thực tế đi ngang từ Ngày 0 đến Ngày 4 (chỉ giảm 1 SP). Rủi ro: Tồn đọng công việc ở khâu kiểm thử/review; nguy cơ vỡ kế hoạch Sprint do dồn việc hoàn thành vào những ngày cuối. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Nguyên nhân đi lên: Tăng phạm vi công việc mid-sprint (Scope Creep - chèn thêm Story/Task mới). Rủi ro: Vỡ Sprint Goal, Developers quá tải, giảm chất lượng sản phẩm. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Hành động: Áp dụng nguyên tắc Scope Freeze tại Daily Scrum và Sprint Planning. Nếu PO thêm PBI mới mid-sprint, bắt buộc rút ra PBI có số SP tương đương để bảo vệ Sprint Goal và Capacity. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày danh sách Story đã "Done" và chưa "Done", giải thích trạng thái Product Backlog hiện tại. |
| Scrum Master | Điều phối cuộc họp đúng timebox, duy trì không khí trao đổi tích cực và minh bạch. |
| Developers | Trực tiếp demo tính năng đặt hàng từ giỏ (C2) và thanh toán COD (C3) trên môi trường thử nghiệm. |
| Stakeholders | Trải nghiệm tính năng demo, đưa ra phản hồi và đóng góp ý kiến thực tế cho sản phẩm. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách PO xử lý: PO ghi nhận đề xuất vào Product Backlog, phân tích giá trị nghiệp vụ và sắp xếp ưu tiên cho các Sprint sau, không chèn trực tiếp vào Sprint đang chạy. Giá trị Agile Manifesto: "Thích ứng với sự thay đổi hơn là tuân theo kế hoạch" (Responding to change over following a plan). Tiếp nhận yêu cầu thay đổi nhưng quản lý qua Product Backlog khoa học.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử cuốn chiếu ngay khi Dev xong từng Task thay vì dồn cuối Sprint. |
| Stop | Dừng việc dồn tất cả Story sang khâu QA ở 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần phối hợp sửa lỗi nhanh giữa Dev và QA. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử cuốn chiếu: QA test ngay từng Story khi Dev xong, không dồn cuối Sprint. | QA Lead phối hợp Developers | 100% Story test xong trong 24h từ khi Dev xong; 2 ngày cuối Sprint còn tối đa 1 Story chờ test. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |